## Zdrojový dokument projektů
Indikativní zásobník projektů města Úvaly 2020 - 2024, aktualizace ke dni 20.04.2022
Zpracoval: Petr Borecký, 20.4.2022
Ulice
| Délka v m | Kategorie ulice | Odhad ceny rekonstrukce/stavby | Odhadovaná dotace | Podíl města | Majitel | Voda | Plyn | Splašková kanalizace | Dešťová kanalizace | Veřejné osvětlení | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS | Termín - odhad
|  |  |  | 0 | 0 | Město Úvaly | [11 empty] | DÚR | dokumentace pro územní rozhodnutí
Zálesí | 182 | 9 | 964600 | 0 | 964600 | Město Úvaly | ANO | ANO | NE | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne | 2022
Štefánikova | 372 | 12 | 3459600 | 0 | 3459600 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ne | ne | 2022
Táboritská | 150 | 17 | 795000 | 0 | 795000 | Město Úvaly/ODM | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | Pontex | ANO | ANO | ANO | ANO | 2021
Švermova | 95 | 12 | 503500 | 0 | 503500 | Město Úvaly + PV | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | Pontex | ANO | ne | ne | ne | 2022
Těsnohlídkova | 172 | 12 | 911600 | 0 | 911600 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | NE | není | ne | ne | ne | ne | 2021
K Hájovně | 218 | 7 | 4500000 | 0 | 4500000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ? | ANO | ANO | není | ne | ne | ne | ne | 2022
Celkem | 1189 |  | 11134300 | 0 | 11134300
Chodníky a cyklostezky, světelné křižovatky a okružní křižovatky
| Délka v m |  | Odhad ceny rekonstrukce/stavby | Dotace (potenciální) | Podíl města | Majitel | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS | Termín - odhad
Chodník Diamantová - náves Horoušánky | 350 |  | 650000 | 500000 | 150000 | Město Úvaly | Ing. Hocke | ano | ano | ano | ano | 2023 | stavba přerušena z rozhodnutí Středočeského kraje
Chodník Pražská (od školky Pražská na konec Úval) | 300 |  | 750000 | 630000 | 120000 | Město Úvaly | - | ne | ne | ne | ne | 2024
Chodník Dobročovická | 200 |  | 550000 | 450000 | 100000 | Město Úvaly | Ing. Hocke | ne | ne | ne | ne | 2022
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek - úprava povrchu | 3000 |  | 500000 | 0 | 500000 | Město Úvaly | Ing. Hocke | ano | ne | ne | ne | 2024
Celkem | 3850 |  | 2450000 | 1580000 | 870000
Bytový fond
|  |  | Odhad ceny rekonstrukce | Dotace - potenciální | Podíl města | Majitel | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS | Termín - odhad
Celkem |  |  | 0 | 0 | 0
Životní prostředí
|  |  | Odhad ceny rekonstrukce | Dotace - potenciální/ Spolufinancování | Podíl města | Majitel | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS | Termín - odhad
Výstavba vodovodního bypassu Jiren |  |  | 110000000 | 93500000 | 16500000 | DSO Úvalsko | VRV | ano | ano | ano | ano | 2022
Obnova úvalských alejí |  |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 | Město Úvaly | Ateliér Šteflovi | ne | ne | ne | ne | průběžně
Rozvoj úvalského koupaliště |  |  | 5000000 | 0 | 5000000 | Město Úvaly | Ing. Miroslav Hofman/ Centroprojekt | ano | ano | ano | ano | průběžně
Obnova sídelní zeleně |  |  | 3000000 | 1500000 | 1500000 | Město Úvaly | Ateliér Šteflovi | ano | ano | ano | ano | průběžně
Revitalizace městských lesů |  |  | 7000000 | 3500000 | 3500000 | Město Úvaly | DRM | ano | ano | ano | ano | průběžně
Celkem |  |  | 127000000 | 99500000 | 27500000
Nebytový fond
|  |  | Odhad ceny rekonstrukce | Dotace - potenciální | Podíl města | Majitel | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS | Termín - odhad
Rozšíření MŠ Cukrovar |  |  | 35000000 | 12000000 | 23000000 | Město Úvaly | Ing. Miroslav Hofman | ano | ano | ano | ne | 2021
Rozšíření školní jídelny |  |  | 3000000 | 0 | 3000000 | Město Úvaly | Ing. Miroslav Hofman | ano | ano | ano | ne | 2022
Svazková škola Hostín |  |  | 700000000 | 546000000 | 98560000 | DSO Povýmolí | Energy Benefit Centre | ano | ano | ne | ne | 2023
Rekonstrukce budovy A základní školy |  |  | 39900000 | 20000000 | 19900000 | Město Úvaly | Ing. Miroslav Hofman | ne | ne | ne | ne | 2023
Rekonstrukce hasičárny |  |  | 17800000 | 8900000 | 8900000 | Město Úvaly | Peter Kytlica | ano | ano | ano | ano | 2022
Demolice č.p. 527 |  |  | 3000000 | 0 | 3000000 | Město Úvaly | DRM | ano | ano | ano | ano | 2021
Celkem |  |  | 798700000 | 586900000 | 156360000
A
Celkový součet všech investic | 939284300
Celkové odhadované dotace | 687980000
Celkový odhadovaný podíl města | 195864300
z toho komunikace | 11134300
z toho chodníky |  | 870000
z toho životní prostředí |  | 27500000
z toho nebytový fond |  | 156360000
z toho bytový fond |  | 0
Netto volné peníze na investice (2022 - 2024) | 60000000
Rozdíl k dofinancování | 135864300
Komerčně využitelné pozemky města
Areál Cukrovar (celkem 18000 m2, využitelné cca 10 000 m2) | 40000000
Areál Vinice - prodej cca 50% pozemků ve vlastnictví města | 105000000
Areál Vinice - příspěvky na infrastrukturu dle plánovací smlouvy | 36000000
Součet za pozemky celkem | 181000000
Příspěvky na infrastrukturu u nové výstavby | 15000000
Dodatečný výnos z daně z nemovitosti (koeficient 3) | 0
Navýšené příjmy z bytového hospodářství | 4000000
Celkový odhadovaný výnos (pozemky, příspěvky na infrastrukturu a daň z nemovitosti) | 200000000
Celková bilance | 64135700
Úroveň dluhu města ke 30.4.2022 | 168000000
z toho dluh za investice do vodovodu a kanalizace v období 2010 - 2014 | 48000000 | splatný do roku 2024
z toho dluh za investice do infrastruktury v období 2014 - 2018 | 90000000 | splatný do roku 2037
z toho dluh za koupaliště a 5. května za rok 2019 | 30000000 | splatný do roku 2034
Součet splátek za 2016 - 2019 | 61000000
Projektovaná úroveň dluhu města k 31.12.2024 | 85000000
z toho dluh za investice do vodovodu a kanalizace v období 2010 - 2014 | 0
z toho dluh za investice do infrastruktury v období 2014 - 2018 | 65000000
z toho dluh za koupaliště a 5. května za rok 2019 | 20000000
Součet splátek za 2016 - 2019 | 83000000
Dosažení limity 60% zadlužení města vůči 4-letému průměru daňových příjmů (rok) | 2027
Projekty navržené k zařazení do realizace v letech po roce 2024
Ulice
| Délka v m | Kategorie ulice | Odhad ceny rekonstrukce/stavby | Odhadovaná dotace | Podíl města | Majitel | Voda | Plyn | Splašková kanalizace | Dešťová kanalizace | Veřejné osvětlení | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS
Autobusový terminál u nádraží |  | 1 | 20000000 | 12000000 | 8000000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Diamantová + Dr. Strusky | 348 | 13 | 1844400 | 0 | 1844400 | Město Úvaly + Horoušany | ANO | ANO | ANO | NE | NE | není | ne | ne | ne | ne
E.E.Kische | 180 | 12 | 954000 | 0 | 954000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | NE | není | ne | ne | ne | ne
Lesní | 100 | 17 | 530000 | 0 | 530000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Tigridova | 520 | 13 | 2756000 | 0 | 2756000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | není | ne | ne | ne | ne
Zahradní | 70 | 17 | 371000 | 0 | 371000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Celkem | 1218 |  | 6455400 |  | 6455400
Chodníky a cyklostezky, světelné křižovatky a okružní křižovatky
| Délka v m |  | Odhad ceny rekonstrukce/stavby | Dotace (potenciální) | Podíl města | Majitel
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák | 250 |  | 1400000 | 0 | 1400000 | Město Úvaly + PV
Celkem |  |  | 1400000 | 0 | 1400000
Životní prostředí
|  |  | Odhad ceny rekonstrukce | Dotace - potenciální/ Spolufinancování | Podíl města | Majitel
Dokončení splaškové kanalizace a vodovodu (V. Špály, Zálesí, Pod Slovany, U Horoušánek) |  |  | 17000000 | 4000000 | 13000000 | Město Úvaly
Rozšíření ČOV |  |  | 60000000 | 24000000 | 36000000 | Město Úvaly
Rekonstrukce hrází rybníků Lhoták a H. úvalský |  |  | 28000000 | 19000000 | 9000000 | Město Úvaly + Stč. Kraj
Celkem |  |  | 88000000 | 43000000 | 45000000
Nebytový fond
|  |  | Odhad ceny rekonstrukce | Dotace - potenciální | Podíl města | Majitel
Rekonstrukce Pražská 276 |  |  | 8500000 | 3500000 | 5000000 | Město Úvaly
Celkem |  |  | 8500000 | 3500000 | 5000000
Celkem
Celkový součet všech investic | 104355400
Celkové odhadované dotace | 46500000
Celkový odhadovaný podíl města | 57855400
z toho komunikace | 6455400
z chodníky |  | 1400000
z toho životní prostředí |  | 45000000
z toho nebytový fond |  | 5000000
Netto volné peníze na investice (2024 - 2028) | 120000000 | v dnešních cenách

## Realizované projekty
Zásobník projektů města Úvaly 2016 - 2020 - realizované projekty k 30.9.2019
Zpracoval: Petr Borecký, 23.9.2019, 12:55
Komunikace
Ulice | Délka v m | Kategorie ulice | Odhadovaný náklad rekonstrukce | Náklad rekonstrukce | Dotace/ podíl Stč. kraje/SŽDC | Podíl města | Majitel | Realizace
Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice + ulice Podhájí | 500 | 1 | 54450000 | 56732581.21 | 18389980.44 | 38342600.77 | Město Úvaly + Stč. Kraj | 2017-2018
Rekonstrukce autobusových zastávek (8 ks) |  |  | 4000000 | 1600000 | 0 | 1600000 | Město Úvaly | 2018
Rekonstrukce autobusových zastávek (2 ks) - 5. května |  |  |  | 200000 | 0 | 200000 | Město Úvaly | 2020
Riegrova + Dvořákova + Škvorecká | 465 | 1 | 41596704.82 | 45187907.1 | 38185736.15 | 7002170.95 | Město Úvaly | 2016-2017
Šrámkova | 91 | 12 | 520000 | 147886 | 0 | 520000 | Město Úvaly | 2021
Erbenova | 214 | 12 | 568000 | 186589 | 0 | 568000 | Město Úvaly | 2021
Jos. Lady | 206 | 12 | 1815000 | 575680 | 0 | 1815000 | Město Úvaly | 2021
Prokopa Velikého | 496 | 12 | 2460000 | 629490 | 0 | 2460000 | Město Úvaly | 2021
Kupkova | 181 | 10 | 1350000 | 385452 | 0 | 1350000 | Město Úvaly | 2021
Janáčkova | 323 | 12 | 5041000 | 636571 | 0 | 5041000 | Město Úvaly | 2021
Jirenská | 80 | 4 | 780000 | 256457 | 0 | 780000 | Město Úvaly | 2021
Poděbradova | 176 | 17 | 932800 | 430381 | 0 | 932800 | Město Úvaly | 2021
Roháčova | 100 | 16 | 530000 | 122000 | 0 | 530000 | Město Úvaly | 2021
V. Špály | 363 | 10 | 4963000 | 618895 | 0 | 4963000 | Město Úvaly | 2021
Sovova | 180 | 12 | 5931000 | 4320000 | 0 | 5931000 | Město Úvaly | 2021
Kollárova | 825 | 12 | 7920000 | 3631228 | 0 | 7920000 | Město Úvaly | 2021
Fibichova | 356 | 11 | 1850000 | 430381 | 0 | 1850000 | Město Úvaly | 2021
Kmochova | 169 | 12 | 1120000 | 234571 | 0 | 1120000 | Město Úvaly | 2021
Palackého | 70 | 10 | 371000 | 181258 | 0 | 371000 | Město Úvaly | 2021
Mánesova | 70 | 17 | 371000 | 350000 | 0 | 350000 | Město Úvaly | 2020
5. května | 570 | 1 | 61934298.06 | 57801700 | 46632900.84 | 11168799.16 | Město Úvaly | 2018-2019
Rumunská | 86 | 16 | 952149 | 240000 | 0 | 240000 | Město Úvaly | 2016
Lužická | 153 | 17 | 1960000 | 480000 | 0 | 480000 | Město Úvaly | 2016
Kladská | 234 | 16 | 2590731 | 410000 | 0 | 410000 | Město Úvaly | 2016
U Kaberny | 147 | 17 | 1865856.3 | 620000 | 0 | 620000 | Město Úvaly | 2016
U Výmoly | 148 | 17 | 1878549.2 | 530000 | 0 | 530000 | Město Úvaly | 2016
U starého koupadla | 145 | 9 | 1572207.45 | 470000 | 0 | 470000 | Město Úvaly | 2016
Modřínová | 121 | 11 | 1835981.4 | 1046509.398 | 0 | 1046509.398 | Město Úvaly | 2018
Borová | 131 | 11 | 1943568 | 1107833.76 | 0 | 1107833.76 | Město Úvaly | 2018
Jedlová | 141 | 11 | 1870000 | 1065900 | 0 | 1065900 | Město Úvaly | 2018
Smrková | 270 | 11 | 2139449.4 | 1219486.158 | 0 | 1219486.158 | Město Úvaly | 2018
Na Ztraceném Korci | 265 | 7 | 1760368.5 | 300000 | 0 | 300000 | Město Úvaly | 2017
U Obory | 286 | 7 | 1899869.4 | 600000 | 0 | 600000 | Město Úvaly | 2018
Škvorecká | 500 | 1 | 6700000 | 8400000 | 6700000 | 1700000 | Město Úvaly + Stč. Kraj | 2019
Podhájí | 97 | 7 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | Město Úvaly | 2018
Sovova | 380 | 12 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | Město Úvaly + SOU | 2016
Denisova | 132 | 12 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Město Úvaly | 2016
Vydrova | 168 | 9 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | Město Úvaly + NIV | 2016
Klánovická | 550 | 1 | 28000000 | 22000000 | 22000000 | 0 | Město Úvaly | 2017
Havlíčkova | 195 | 12 |  |  |  | 0 | Město Úvaly | 2017
Škvorecká | 475 | 1 |  |  |  | 0 | Město Úvaly | 2017
Komenského | 115 | 1 |  |  |  | 0 | Město Úvaly | 2017
Jiráskova | 600 | 4 |  |  |  | 0 | Město Úvaly | 2017
Barákova | 93 | 12 | 7039297.21 | 3603389.52 | 0 | 3603389.52 | Město Úvaly | 2017
Diamantová + Dr. Strusky + Oty Pavla | 348 | 13 | 6712015.2 | 340000 | 0 | 340000 | Město Úvaly + Horoušany | 2018
Bulharská + chodník a přilehlá plocha komunikace u MŠ Bulharská | 160 | 17 | 1870000 | 2000000 | 0 | 2000000 | Město + SOU | 2017
Lužická | 174 | 17 | 2200000 | 1800000 | 0 | 1800000 | Město Úvaly | 2017
Ruská | 409 | 13 | 7700000 | 1220000 | 0 | 1220000 | Město Úvaly | 2017
U Přeložky | 120 | 17 | 1500000 | 300000 | 0 | 300000 | Město Úvaly | 2017
Srbská | 402 | 13 | 7500000 | 1700000 | 0 | 1700000 | Město Úvaly | 2017
Slovinská | 98 | 12 | 1500000 | 420000 | 0 | 420000 | Město Úvaly | 2017
Celkem | 4516 |  | 303443844.94 | 225932146.146 | 131908617.43 | 117388489.716
Chodníky a cyklostezky, světelné křižovatky | Délka v m |  | Odhad ceny rekonstrukce | Náklad rekonstrukce | Dotace/ podíl Stč. kraje | Podíl města | Majitel | Rok
Chodník mezi Klánovická a Purkyňova | 230 |  | 4270090 | 3825914.97 | 3001800 | 824114.97 | Město Úvaly | 2017
Chodník Pražská (od školky Pražská na konec Úval) | 300 |  | 1500000 | 150000 | 0 | 150000 | Město Úvaly | 2018
Dělený přechod Bulharská | 12 |  | 450000 | 550000 | 480000 | 70000 | Město Úvaly | 2020 | ano | ano | ano | 2020
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek | 3000 |  | 7400000 | 350000 | 0 | 350000 | Město Úvaly | 2017
Cyklostezka - propojení Mánesova - koupaliště - Muchova | 800 |  | 2400000 | 120000 | 0 | 120000 | Město Úvaly | 2019
Celkem | 4342 |  | 16020090 | 4995914.97 | 3481800 | 1514114.97
Životní prostředí
|  |  | Odhad ceny rekonstrukce | Náklad rekonstrukce | Dotace/ podíl Stč. kraje | Podíl města | Majitel | Rok | poznámka
II. etapa splaškové kanalizace (+ povrchy ulic v lokalitě) |  |  | 46000000 | 32000000 | 10600000 | 21400000 | Město Úvaly | 2018 | v rámci stavby opraveny i komunikace Modřínová, Borová, Jedlová, Smrková
Obnova úvalských alejí |  |  | 2000000 | 700000 | 200000 | 500000 | Město Úvaly | 2018
Rozvoj úvalského koupaliště - sociální zázemí |  |  | 2400000 | 2400000 | 0 | 2400000 | Město Úvaly | 2020
Sběrný dvůr |  |  | 14513708 | 14777675 | 11709896 | 3067779 | Město Úvaly | 2020
Revitalizace úvalského koupaliště |  |  | 30250000 | 31446800 | 0 | 31446800 | Město Úvaly | 2018-2019 | neobsahuje provizorní nebazénovou část a ostatní položky pro provoz koupaliště (3,7 mil. Kč)
Celkem |  |  | 95163708 | 81324475 | 22509896 | 58814579
Bytový fond
|  |  | Odhad ceny rekonstrukce | Náklad rekonstrukce | Majitel | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS | Termín - odhad
Kollárova 1095-1096 |  |  | 4100000 |  | Město Úvaly | Ing. Miroslav Hofman | ano | ano | ano | ano | 2021
Škvorecká 75 + Škvorecká 181 |  |  | 25000000 |  | Město Úvaly | Ing. Miroslav Hofman | ano | ano | ano | ano | 2021
P. Velikého 1346 |  |  | 2900000 |  | Město Úvaly | Ing. Miroslav Hofman | ano | ano | ano | ano | 2021
P. Velikého 1347 |  |  | 2900000 |  | Město Úvaly | Ing. Miroslav Hofman | ano | ano | ano | ano | 2021
Celkem |  |  | 34900000 | 34550000
Nebytový fond
|  |  | Odhad ceny rekonstrukce | Náklad rekonstrukce | Dotace/ podíl Stč. kraje | Podíl města | Majitel | Rok | poznámka
Zateplení MŠ Kollárova |  |  | 16819000 | 14423486.04 | 0 | 14423486.04 | Město Úvaly | 2017
Rozšíření MŠ Cukrovar - příprava projektu |  |  | 1500000 | 800000 | 0 | 800000 | Město Úvaly | 2018
Rozšíření školní družiny - TESKO |  |  | 19360000 | 16319245.81 | 11551000 | 4768245.81 | Město Úvaly | 2017-2018
Zateplení ZŠ Úvaly budova B |  |  | 18000000 | 11000000 | 0 | 11000000 | Město Úvaly | 2020
Rekonstrukce č.p. 95 |  |  | 10609398.58 | 8931639.43 | 0 | 8931639.43 | Město Úvaly | 2018
Stavební úpravy ZŠ - fyzika a chemie, konektivita, vybavení učeben, zeleň |  |  | 7078500 | 6814692 | 6282020 | 532672 | Město Úvaly | 2019
Celkem |  |  | 73366898.58 | 58289063.28 | 17833020 | 40456043.28
Celkový součet všech investic - odhad | 487994541.52
Celkový součet všech investic | 370541599.396
Celkově obdržené dotace | 175733333.43
Celkový podíl města | 218173226.966
z toho komunikace | 117388489.716
z chodníky | 1514114.97
z toho životní prostředí | 58814579
z toho nebytový fond | 40456043.28
Úroveň dluhu města ke 30.9.2019 | 168000000
z toho dluh za investice do vodovodu a kanalizace v období 2010 - 2014 | 48000000 | splatný do roku 2024
z toho dluh za investice do infrastruktury v období 2014 - 2018 | 90000000 | splatný do roku 2037
z toho dluh za koupaliště a 5. května za rok 2019 | 30000000 | splatný do roku 2034
Součet splátek za 2016 - 2019 | 61000000